## Feuil1
LIBELLE SITE GS : groupe scolaire EE : école élémentaire EM : école maternelle | TRAVAUX | MONTANT (€TTC) | AVANCEMENT | FIN TRAVAUX PREVISIONNELLE
GS BENIER | Travaux de réfection de toiture | 31610 |  | A organiser
GS HENRI CHIRON | Travaux de réfection de toiture | 20240 |  | 2015-07-31
EE CLEMENT | Vitrification de parquets | 4740 |  | 2015-07-13
EE CLEMENT | Vérification de pierres en façade et réparation du système d'évacuation des eaux pluviales | 6460 |  | A organiser
EM CURIE | Réfection de la toiture de la salle de motricité | 29200 | En cours | 2015-07-31
EM CURIE | Installation du réseau et du câblage informatique | 5810 | A venir | 2015-07-24
EM DESCARTES | Installation d'un système de ventilation mécanique répartie | 13220 |  | 2015-07-31
EM DESCARTES | Installation du réseau et du câblage informatique | 5510 |  | 2015-07-31
EM DESCARTES | Reprise de l'enrobé de la cour et de la clôture pour accueillir une nouvelle structure de motricité | 5000
EE A. FERRARO | Remplacement des faux-plafond et de l'éclairage du 1er et du 2e étage | 90480 | En cours | 2015-08-21
GS GASNIER | Réfection de la peinture des murs de clôture | 3030 | Terminé | 2015-07-08
GS VICTOR HUGO | Installation d'une ventilation double flux | 61490 | en cours | 2015-08-21
GS VICTOR HUGO | Installation du réseau et du câblage informatique à la maternelle | 9790 |  | 2015-08-07
GS VICTOR HUGO | Remplacement du système de sécurité incendie | 32920 | en cours | 2015-08-07
GS VICTOR HUGO | Remplacement de chaudière | 94880 |  | 2015-08-21
GS VICTOR HUGO | Ravalement de façade et remplacement de menuiseries | 92800 | en cours | 2015-08-21
EM LAREVELLIERE | Réfection d'un bloc sanitaire maternelle | 56790 | en cours | 2015-08-21
GS MONET | Réfection des façades | 24320 | en cours | 2015-08-14
GS MONET | Remplacement de faux plafonds et éclairages | 53530 | en cours | 2015-07-31
GS MONET | Remplacement du carrelage du préau élémentaire | 32350 |  | 2015-08-07
GS MONET | Pose d'un chalet dans la cour maternelle | 9240 |  | 2015-08-28
EM PAGNOL | Réaménagement d'un bloc sanitaire et de locaux professionnels | 49960 | en cours | 2015-07-31
GS LA PERRUSSAIE | Installation du réseau et du câblage informatique | 4090 | Terminé | 2015-07-08
GS LA PERRUSSAIE | Remplacement de la verrière | 213000 | En cours | 2015-09-25
GS PREVERT | Réfection des façades | 28030 |  | 2015-08-14
GS PREVERT | Remplacement de fenêtres de toit | 9740 |  | 2015-07-22
GS F. RASPAIL | Réfection de la toiture et remplacement des fenêtres de toit | 37200 | En cours | 2015-08-07
GS F. RASPAIL | Remplacement des 2 portails d'entrée pour sécuriser l'accès à l'école | 1420 | A venir | 2015-07-17
GS JJ ROUSSEAU | Extension de la restauration scolaire (Angers Loire Métropole) | 216000
EM MARIE TALET | Remplacement de faux-plafonds et d'éclairages | 41210 | en cours | 2015-07-31
GS A. TIGEOT | Mise en accessibilité du groupe scolaire aux personnes en situation de handicap | 73650 |  | 2015-08-28
GS A. TIGEOT | Réfection partielle de l'enrobé | 4500
GS VOLTAIRE | Remplacement des stores par des rideaux occultants | 23630 |  | 2015-07-31
GS VOLTAIRE | Nettoyage des façades | 13230
EE LEBAS | Modification des circulations de secours | 30620 |  | 2015-08-14
GS MOLLIERE | Carrelage de sanitaires | 3500 | En cours | 2015-07-24
GS MOLLIERE | Extension de la restauration scolaire (Angers Loire Métropole) | 168000 | En cours | 2015-07-24
GS Paul VALERY | Réaménagement de la cour | 15650 |  | 2015-08-14
GS R. DESNOS | Modification et réaménagement de l'aire de bac à sable | 12000 |  | 2015-08-14